## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | car wahs
Nombre Participantes: | Nicolas Mendez, Fabian Valenzuela y Rodrigo Rodriguez
Fecha: | 2022-03-20
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| Marzo | [24 empty] | ABRIL | [29 empty] | Mayo | [30 empty] | Junio | [29 empty] | Julio
Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución de proyecto
Aprobación del Acta
Definición de requerimientos Generales
Organización del equipo
Fase de Análisis y diseño
Captura de requerimientos específicos
Documento de arquitectura SW
Documento de casos de uso
Prototipos
Propuesta ERS
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo
Creacion de los script de tablas base de datos
Creacion de los script de consultas PL/SQL
Modulo de Contratación
Administrar Contratación
Administrar Empleados
Construir o desarrollar programas para generar reportes
Construir o desarrollar programas para registrar bonificaciones
Construir o desarrollar programa para visualizar documentos
Implementar diseños
Mantecion equipos informaticos
administracion de servicios
administracion agenda
Agenda cliente
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas
Pruebas Funcionales
Pruebas con Usuarios
Pruebas de integracion
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción
Capacitaciones
Manuales Usuario
Acta cierre de proyecto
Fase 3 ENTREGA FINAL | [130 empty] | XX
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
Fabian Valenzuela | JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
Rodrigo Rodriguez | APC | [6 empty] | Analista Programador
Nicolas Mendez | DBA | [6 empty] | Administrador BD
Rodrigo Rodriguez | QA | [6 empty] | Calidad Y Testing
Nicolas Mendez | DG | [6 empty] | Diseñador