## Registro Defectos
REGISTRO DE DEFECTOS
Nombre Proyecto |  |  |  | Rodrigo Rodriguez
Jefe proyecto |  |  |  | Rodrigo Rodriguez
Analista Testing |  |  |  | Rodrigo Rodriguez
Desarrollador |  |  |  | Rodrigo Rodriguez
ID | ID Caso Prueba | Nº Ciclo | Fecha | Módulo | Descripción Detallada | Tipo | Severidad | Estado | Observación de equipo de desarrollo
1 | E-2.9 | 1 | 2022-07-18 | contratos | La verificacion de validacion en el ingreso de dias correspodientes al mes no esta funcional. | funcionalidad | medio | postergado | se pueden ingresar dias de meses anteriores al actual.
| E-2.10 | 2 | 2022-07-18 | contratos | La verificacion de validacion en el ingreso de los meses correspodientes al año no esta funcional. | funcionalidad | medio | postergado | Se pueden ingresar meses anteriores al año actual
| E-2.13 | 3 | 2022-07-18 | agenda cliente - agenda administrador | La validacion de la separacion de miles para los precios no se ve reflejada | interfaz | mejora | postergado | no hay separador de miles para los precion

## Severidad-Tipo-Estado
Severidad | Tipo
Critico | Documentación
Grave | Sintaxis
Medio | Interfaz
Leve | Ambiente
Observación | Datos
Mejora | Sistema
Funcionalidad
Estado
Reportado
Abierto
Asignado
Corregido
Rechazado
Postergado
Reabierto
Cerrado